## Input Clientes
Prioridad | OT | CLTE INTERNO | CLIENTE | CODIGO PLAZO | EQUIPO | MODELO/CAPACIDAD | CAMION | MODELO | VIN | LLEGADA | ENTREGA | $ VENTA | COLOR EQ. | OC | FACTURA | 46110.9234 | PROXIMO A ENTREGA | COTIZACION | CORREO | PATENTE | NEUMATICO DE REPUESTO | N° RECEPCION | COLOR CABINA | ATRASO | PRIORIDAD
OK | 2167 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | 9 | COMBUSTIBLE | 18 M³ ALTO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107222 | 2025-10-30 | 2026-03-23 | 128500000 |  | 76491 | 2265 | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE | VPXC 59 | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2793 | BLANCO | 1
OK | 2168 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | 9 | COMBUSTIBLE | 18 M³ ALTO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107283 | 2025-10-30 | 2026-03-24 | 128500000 |  | 76491 | 2264 | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE | VPXD 70 | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2794 | BLANCO |  | 1
OK | 2169 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | 10 | COMBUSTIBLE | 18 M³ MEDIANO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107248 | 2026-01-07 |  | 101300000 |  | 76491 | 2291 | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2855 | BLANCO
OK | 2175 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | 10 | COMBUSTIBLE | 18 M³ MEDIANO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107477 | 2026-01-22 |  | 101300000 |  | 76491 |  | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2878 | BLANCO
OK | 2176 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | 10 | COMBUSTIBLE | 18 M³ MEDIANO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107389 | 2026-01-22 |  | 101300000 |  | 76491 |  | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2877 | BLANCO |  | 2
OK | 2177 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | 10 | COMBUSTIBLE | 18 M³ MEDIANO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107422 | 2026-01-22 |  | 101300000 |  | 76491 |  | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2876 | BLANCO
OK | 2178 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | 10 | COMBUSTIBLE | 18 M³ MEDIANO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107456 | 2026-03-10 |  | 101300000 |  | 76491 |  | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE |  | SI | 2961 | BLANCO | 2
OK | 2228 | ETP | SISVIM (LOGOS CE) |  | ESPECIAL | FURGON PARA EXPLOSIVOS | CHEVROLET | NPR 816 | 7100486 | 2025-10-21 |  | 9625000 |  |  | 2191 | 30/06/2025 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | BRIDGESTONE VSTEEL 215 / 75 R 17.5 | 2781 | BLANCO |  | 3
OK | 2229 | ETP | SISVIM (LOGOS CE) |  | ESPECIAL | FURGON PARA EXPLOSIVOS | CHEVROLET | NPR 816 | 7100763 | 2025-12-23 |  | 9625000 |  |  | 2192 | 30/06/2025 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | SI | 2843 | BLANCO
OK | 2230 | ETP | SISVIM (LOGOS CE) |  | ESPECIAL | FURGON PARA EXPLOSIVOS 4.500x2.000x2.000 ALTO INTERIOR | CHEVROLET | NPS 816 |  | SIN CAMION |  | 9625000 |  |  | 2193 | 30/06/2025 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 4
OK | 2245 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | 10 | COMBUSTIBLE | 15 M³ MEDIANO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107573 | 2026-03-09 |  | 126500000 |  | 76491 |  | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | FALSE | FALSE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2958 | BLANCO |  | 5
OK | 2246 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | 10 | COMBUSTIBLE | 15 M³ MEDIANO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107593 | 2026-03-09 |  | 126500000 |  | 76491 |  | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | FALSE | FALSE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2959 | BLANCO
OK | 2302 | CENTRO EQUIPOS | SALFA |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2197 | 2025-08-29 |  | 32500000 |  |  |  | 29/08/2025 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XFORCE 325 / 95 R 24 | 2723 | ROJO
| 2315 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / RM |  | TOLVA | TFR 22 M³ ALTA RESISTENCIA | VOLVO | FMX MAX | 627665 | SIN CAMION | 2025-11-30 | 26400000 |  | 5003710 |  | 11/09/2025 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
| 2316 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / RM |  | 0 | TFR 22 M³ ALTA RESISTENCIA | VOLVO | FMX MAX | 627590 | SIN CAMION | 2025-11-30 | 26400000 |  | 5003710 |  | 11/09/2025 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2323 | ETP | MAURICIO VALDIVIA (LOGOS CE) |  | ALJIBE | 20 M³ INOX | SCANIA | P 450 | 4108275 | 2026-01-14 | 2026-03-24 | 31500000 | IDEM ANTERIOR |  |  | 30/09/2025 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2902 | NARANJA
OK | 2324 | ETP | MAURICIO VALDIVIA (LOGOS CE) |  | ALJIBE | 20 M³ INOX | SCANIA | P 450 | 4108268 | 2026-03-09 | 2026-03-25 |  | IDEM ANTERIOR |  |  | 30/09/2025 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | SI | 2957 | NARANJA
OK | 2325 | ETP | MAURICIO VALDIVIA (LOGOS CE) |  | ALJIBE | 20 M³ INOX | SCANIA | P 450 |  | SIN CAMION |  |  | IDEM ANTERIOR |  |  | 30/09/2025 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
| 2333 | EYC | MUNI. DE TALCA |  | HIDROELEVADOR | MINI-SKY 13,5 MASAL | CHEVROLET | NPR 816 DC |  | SIN CAMION |  |  | BLANCO | ID 372 |  |  | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2335 | ETP | KRUGER (LOGOS CE) | 10 | COMBUSTIBLE | 10 M³ | VOLVO | VM 280 | 202326 | 2025-10-27 | 2026-03-27 | [5 empty] | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XMULTI 295 / 80 R 22.5 | 2785 | BLANCO
OK | 2352 | CENTRO EQUIPOS | AUTOSUMMIT / EMPRESAS SALFATE | 8 | COMBUSTIBLE | 5 M³ + 1 M³ ADBLUE | HINO | XZU 917 | 22222 | 2025-12-04 |  | 41500000 | BLANCO |  |  | 11/11/2025 CG CORREO | TRUE | TRUE | TRUE | VPSL 74 | YOKOHAMA RY023 215 / 75 R 17.5 | 2830 | BLANCO
| 2353 | EYC | MUNI. DE CUNCO |  | TOLVA | TPH 12 M³ A 14 M³ + AUTOENCARPE + KIT DE ARRASTRE | V.WAGEN | 31.330 |  | SIN CAMION | [5 empty] | ENTREGA 12-12 | FALSE | TRUE | TRUE
| 2354 | EYC | MUNI. DE CUNCO |  | TOLVA | TPH 12 M³ A 14 M³ + AUTOENCARPE | V.WAGEN | 31.330 |  | SIN CAMION | [5 empty] | ENTREGA 12-12 | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2361 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / STRACON CHILE |  | COMBUSTIBLE | 20 M³ MINERO | SCANIA | G 460 | 4097650 | 2026-01-07 | 2026-03-23 | 45900000 | AZUL | PCL100032969 | 1551 | 18/12/2025 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2854 | ROJO
OK | 2364 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / VELTIS |  | LUBRICADOR | FURGON CERRADO - IDEM | VOLVO | FMX 420 | 630589 | 2026-01-02 |  |  |  | 76962 |  | 18/12/2025 CG WSP VENTAS | TRUE | TRUE | TRUE |  | SI | 2849 | AMARILLO
OK | 2367 | ETP | JUAN CONTRERAS |  | ALJIBE | 20 M³ A36 AGUA INDUSTRIAL | SCANIA | P 410 | 4102045 | 2025-11-27 |  | 25000000 |  |  |  | 19/12/2025 J.ALFARO WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | GOODYEAR ARMOUR MAX MSA 295 / 80 R 22.5 | 2819 | NARANJA
OK | 2371 | ETP | GODIESEL (LOGOS CE) | 9 | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | VOLVO | FMX 460 | 628547 | 2026-03-06 |  | 55800000 |  |  |  |  | FALSE | TRUE | TRUE | VSCZ 16 | PIRELLI G02 12 R 22.5 | 2873 | BLANCO
OK | 2372 | ETP | GODIESEL (LOGOS CE) | 9 | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | VOLVO | FMX 460 | 625302 | 2026-02-18 |  | 55800000 |  |  |  |  | FALSE | TRUE | TRUE | VSCZ 15
OK | 2373 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / E. COLLARTE | 9 | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | VOLVO | FMX 420 | 630588 | 2026-01-14 | 2026-03-26 | 54700000 |  | 19717 | 1511 |  | TRUE | TRUE | TRUE | VTVC 26 | MICHELIN XWORKS 12 R 22.5 | 2867 | AMARILLO
OK | 2377 | CENTRO EQUIPOS | BESALCO |  | LUBRICADOR | FURGON | MAN | 33.480 |  | SIN CAMION | [5 empty] | 13/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2378 | CENTRO EQUIPOS | TRUCKSMIN |  | COMBUSTIBLE | 10 M³ + 1 M³ | RENAULT | K 440 | 67 | 2026-01-23 | 2026-03-14 | 42800000 |  |  |  | 13/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | SI | 2879 | ROJO
OK | 2379 | ETP | CARMONA / RENTAMAQ (SOC. ORIETTA ARAYA) |  | COMBUSTIBLE | 5 M³ ELIPTICO | HYUNDAI | MIGHTY EX8 | 102969 | 2026-01-12 |  | 29500000 |  | 17908 |  | 19/01/2026 CG WSP DIRECTO CON ORDEN DE COMPRA | FALSE | TRUE | TRUE | VPSW 68 | KUMHO KS50 215 / 75 R 17.5 | - | BLANCO
OK | 2380 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / SV |  | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | 19/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2381 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / SV |  | COMBUSTIBLE | 5 M³ 2 DESCARGAS | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | 19/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2382 | ETP | MIES (LOGOS CE) |  | ALJIBE | 20 M³ INOX + PITON MONITOR (SUMINISTRADO POR CLIENTE) | VOLVO | VMX 350 | 212481 | 2025-12-26 | 2026-03-23 | 36800000 |  | 122383 |  | 13/01/2026 CG AUDIO WSP DIRECTO | TRUE | TRUE | TRUE | VSCY 33 | SI | 2846 | AMARILLO
OK | 2384 | CENTRO EQUIPOS | HYUNDAI |  | LUBRICADOR | PLATAFORMA ABIERTA | HYUNDAI | MIGHTY EX9 | 104394 | 2026-03-04 |  | 44400000 |  |  |  | 20/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | si | 2948 | BLANCO
OK | 2385 | CENTRO EQUIPOS | HYUNDAI |  | LUBRICADOR | PLATAFORMA ABIERTA | HYUNDAI | MIGHTY EX9 |  | SIN CAMION |  | 44400000 |  |  |  | 20/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2386 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / SV |  | COMBUSTIBLE | 10 M³ 2 DESCARGAS | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | 20/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2387 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / SV |  | ALJIBE | 16 M³ | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | 20/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2388 | CENTRO EQUIPOS | SALFA |  | LUBRICADOR | PLATAFORMA ABIERTA | CHEVROLET | NPS 818 | 7100025 | 2026-03-10 |  | 44400000 |  |  |  | 20/01/+W51+A51:P51 | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XMULTI 275 / 75 R 17.5 | 2963 | BLANCO
OK | 2389 | CENTRO EQUIPOS | SALFA |  | LUBRICADOR | PLATAFORMA ABIERTA | CHEVROLET | NPS 818 |  | SIN CAMION |  | 44400000 |  |  |  | 20/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2390 | ETP | JUAN CONTRERAS |  | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 | V.WAGEN | 32.360 | 21382 | 2026-03-09 | [5 empty] | 22/01/2026 JA VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE |  | GOODYEAR ARMOUR MAX MSA 295 / 80 R 22.5 | 2960 | NARANJA
| 2391 | EYC | PVRENTAL |  | POLIBRAZO BOB | ITALEV T20 | VOLVO | FMX 420 |  | SIN CAMION | [5 empty] | 23/01/2026 FABIAN UGARTE WSP VENTAS | FALSE | FALSE | TRUE
| 2392 | EYC | PVRENTAL |  | POLIBRAZO BOB | ITALEV T20 | VOLVO | FMX 420 |  | SIN CAMION | [5 empty] | 23/01/2026 FABIAN UGARTE WSP VENTAS | FALSE | FALSE | TRUE
OK | 2393 | EYC | MUNI. DE CALERA DE TANGO |  | ALJIBE | 10 M³ INOX CHINO (中国人) + MOTOBOMBA | V.WAGEN | 17.280 | 20302 | 2026-03-23 |  |  |  | ID 402 |  | 27/01/2026 M.ASTUDILLO CORREO | FALSE | TRUE | TRUE |  | GOODYEAR KMAX S G2 275 / 80 R 22.5 | 2973 | BLANCO
| 2394 | EYC | INALCO |  | HIDROELEVADOR | MASAL 13.5 | CHEVROLET | NPR 818 DC |  | SIN CAMION |  | 34000000 |  |  |  | 27/01/2026 FABIAN UGARTE VENTAS | FALSE | FALSE | TRUE
OK | 2396 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ + DURAPLATE | RENAULT | K 480 | 2105 | 2026-02-23 |  | 37500000 |  | 4701650798 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE |  | MICHELIN XFORCE 325 / 95 R 24 | 2886 | AMARILLO
OK | 2397 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2197 | SIN CAMION |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE |  | GOODYEAR OFFROAD ORD 325 / 95 R 24 | 2887 | AMARILLO
OK | 2398 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2302 | 2026-02-20 |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE |  | GOODYEAR OFFROAD ORD 325 / 95 R 24 | 2888 | AMARILLO
OK | 2399 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2312 | 2026-01-29 |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE |  | GOODYEAR OFFROAD ORD 325 / 95 R 24 | 2896 | AMARILLO
OK | 2400 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ + DURAPLATE | RENAULT | K 480 | 2099 |  |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2401 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2315 | SIN CAMION |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE |  | MICHELIN XFORCE 325 / 95 R 24 | 2886 | AMARILLO
OK | 2402 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ + DURAPLATE | RENAULT | K 480 | 2094 |  |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2403 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ + DURAPLATE | RENAULT | K 480 | 2121 |  |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2404 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2306 | SIN CAMION |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2405 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2321 | SIN CAMION |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2406 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2308 | SIN CAMION |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2407 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2340 | SIN CAMION |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2408 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2328 | SIN CAMION |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2409 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2339 | SIN CAMION |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2410 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2329 | SIN CAMION |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2411 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2324 | SIN CAMION |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2412 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP |  | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2320 | SIN CAMION |  | 32500000 |  | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2413 | EYC | YIRIES TOUMA (VOLMACK) |  | ALJIBE | 20 M³ INOX | VOLVO | VMX 350 | 210858 | 2025-12-16 | 2026-03-27 | 122500000 |  |  |  | 03/02/2026 OM WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | SI | 2838 | AMARILLO
OK | 2414 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / ARAYA |  | TOLVA | TFR 20 M³ | VOLVO | FMX 540 MAX | 634880 | 2026-03-23 |  | 26000000 |  |  |  | 05/02/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 325 / |  | AMARILLO
OK | 2415 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / ARAYA |  | TOLVA | TFR 20 M³ | VOLVO | FMX 540 MAX | 634922 | 2026-03-23 |  | 26000000 |  |  |  | 05/02/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 325 / |  | AMARILLO
OK | 2416 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / ARAYA |  | TOLVA | TFR 20 M³ | VOLVO | FMX 540 MAX | 634923 | 2026-03-23 |  | 26000000 |  |  |  | 05/02/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 325 / |  | AMARILLO
OK | 2417 | ETP | CARMONA / TSA (LOGOS CE) | 9 | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | MAN | TGS 33.480 | 342317 | 2026-03-25 | [5 empty] | 05/02/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | GOODYEAR OMNITRAC S 12 R 22.5 | 2976 | ROJO
OK | 2418 | ETP | CARMONA / TSA (LOGOS CE) | 9 | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | MAN | TGS 33.480 | 342630 | 2026-03-25 | [5 empty] | 05/02/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | GOODYEAR OMNITRAC S 12 R 22.5 | 2977 | ROJO
OK | 2419 | ETP | CARMONA / TSA (LOGOS CE) | 8 | COMBUSTIBLE | 9 M³ + 1 M³ ADBLUE | MAN | TGS 18.330 |  | SIN CAMION |  | 46600000 |  |  |  | 05/02/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2420 | ETP | CARMONA / TSA (LOGOS CE) | 8 | COMBUSTIBLE | 9 M³ + 1 M³ ADBLUE | MAN | TGS 18.330 |  | SIN CAMION |  | 46600000 |  |  |  | 09/02/2026 cg wsp directo | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2422 | CENTRO EQUIPOS | LAURO RIOS |  | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 | VOLVO | FMX 420 | 631702 | 2026-02-10 | [5 empty] | 10/02/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE | VSCZ 32 | SI | 2907 | ROJO
OK | 2423 | ETP | KAUFMANN |  | TOLVA | TRE 12 M³ A 14 M³ | M.BENZ | AXOR 3131 | 378701 | 2026-02-24 | 2026-03-25 | 17600000 | NARANJA 2603 | 4700653674 |  | 24/02/2026 LLEGADA CAMION | FALSE | TRUE | TRUE | VSKJ 29 | GOODYEAR ARMOR MAX MSS 295 / 80 R 22.5 | 2941 | BLANCO
| 2425 | EYC | RESITER |  | POLIBRAZO BOB | T22 | M.BENZ | ZETROS 3345 |  | SIN CAMION |  | 28500000 |  |  |  |  | FALSE | TRUE | FALSE
OK | 2426 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | 9 | COMBUSTIBLE | 17 M³ | MAN | TGS 33.480 | 346725 | 2026-03-06 |  | 44400000 |  |  |  | 05/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | SI | 2956 | ROJO
OK | 2427 | ETP | GODIESEL (LOGOS CE) |  | LUBRICADOR | FURGON MIXTO | VOLVO | FMX 460 |  | SIN CAMION | [5 empty] | 06/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | FALSE
| 2428 | ETP | GODIESEL (LOGOS CE) |  | LUBRICADOR | FURGON MIXTO | VOLVO | FMX 460 |  | SIN CAMION | [5 empty] | 19/03/2026 cg wsp directo | FALSE | TRUE | FALSE
OK | 2429 | ETP | ATACAMA MINERALS |  | ALJIBE | 25 M³ | DONGFENG | CL5250 |  | SIN CAMION |  | 30150000 |  | 79.290 |  | 19/03/2026 JA CORREO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2430 | EYC | SISVIM |  | POLIBRAZO BOB | T20 |  |  |  | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2431 | CENTRO EQUIPOS | SISVIM |  | MIXTO | ALJIBE 10 M³ INOX + 0.5 M³ COMBUSTIBLE + 0.2 M³ 5MM |  |  |  | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2432 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / SV |  | FURGON EXPLOSIVOS | 6.3 M LARGO | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | NO AGREGADO | FALSE | FALSE | FALSE
| 2433 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / DF |  | ALJIBE | 25 M³ | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | NO AGREGADO | FALSE | FALSE | FALSE
| 2434 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / DF |  | ALJIBE | 25 M³ | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | NO AGREGADO | FALSE | FALSE | FALSE
| 2435 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO |  | TOLVA | 22 M³ | VOLVO | FMX 500 |  | SIN CAMION | JUNIO |  |  |  |  | 26/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
| 2436 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO |  | TOLVA | 22 M³ | VOLVO | FMX 500 |  | SIN CAMION | JUNIO |  |  |  |  | 26/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
| 2437 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO |  | TOLVA | 22 M³ | VOLVO | FMX 500 |  | SIN CAMION | JUNIO |  |  |  |  | 26/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
| 2438 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO |  | TOLVA | 22 M³ | VOLVO | FMX 500 |  | SIN CAMION | JUNIO |  |  |  |  | 26/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
| 2439 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | 17 | TOLVA | 22 M³ | VOLVO | FMX 500 |  | SIN CAMION | JUNIO |  |  |  |  | 26/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
| 2440 | [8 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2441 | [8 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2442 | [8 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2443 | [8 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE

## Días de trabajo por equipos
Códigos | Equipos/Procesos | Ingeniería | Corte | Plegado | Armado | Montaje | Hidráulica | Pintura | Terminaciones | Desmanche/Calidad | Remate | Inspección/externo | Total dias
1 | Aljibe 10 m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12
2 | Aljibes 15-30 m3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16
3 | Alzahombre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9
4 | Atmosferico basico | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14
5 | Atmosférico full | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18
6 | Carroceria | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12
7 | Clinicas | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22
8 | Combustible basico | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11
9 | Combustible alto flujo | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29
10 | Combustible med flujo | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 26
11 | Compactador | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10
12 | Lubricador cerrado | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 50
13 | Lubricador chico y abierto | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22
14 | Lubricador mediano y abierto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29
15 | Polibrazo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10
16 | Tolvas 15 m3 a 25 mineras | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16
17 | Tolvas 4-15 m3 aridos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11
18 | otro codigo para equipo x
llamar para pedir inspección

## Orden y Cantidad Equipos
cod | proceso | orden | capacidad de equipos por día | atraso
ing | ingenieria | 1 | 2 | 1
c | corte | 2 | 3 | 1
p | plegado | 3 | 2 | 1
arm | armado | 4 | 2 | 1
rem | remate | 5 | 2 | 1
mont | montaje | 7 | 3 | 1
hid | hidraulica | 8 | 6 | 1
pint | pintura | 10 | 2 | 1
ter | terminacion | 11 | 2 | 2
cc | control de calidad | 12 | 1 | 2
insp | inspección | - | - | 4
| prioridad |  | trabajos paralelos por equipo |  | pueden evitarse procesos
| para todos los equipos | 1 al 5 | hasta 4 procesos para mismo equipo
algunos llega en montaje

## Ej Planificación
[7 empty] | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES
fecha |  | OT | Cliente interno | Cliente | Equipo | Modelo | time axis 2026-02-23 to 2026-05-21
|  | 2228 | ETP | SISVIM (LOGOS CE) | ESPECIAL | FURGON PARA EXPLOSIVOS | 2026-03-04: ESP TER
|  | 2344 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | MONTAJE DE ALJIBE | 30 M³ + DURAPLATE | 2026-03-06: mont3; 2026-03-07: mont3; 2026-03-08: mont3; 2026-03-09: mont3; 2026-03-10: mont3
|  | 2229 | ETP | SISVIM (LOGOS CE) | ESPECIAL | FURGON PARA EXPLOSIVOS | 2026-03-04: mont3; 2026-03-13: VER; 2026-03-14: mont3; 2026-03-15: mont3
|  | 2230 | ETP | SISVIM (LOGOS CE) | ESPECIAL | FURGON PARA EXPLOSIVOS | 2026-03-18: VER; 2026-03-19: mont3; 2026-03-20: mont3; 2026-03-21: mont3; 2026-03-23: mont3
|  | 2168 | ETP | SCANIA/MIES | COMBUSTIBLE | 18 M³ ALTO FLUJO
|  | 2169 | ETP | SCANIA/MIES | COMBUSTIBLE | 18 M³ MEDIANO FLUJO | 2026-03-04: ter/hid; 2026-03-05: ter/hid; 2026-03-06: ter/hid; 2026-03-07: ter/hid; 2026-03-09: ter; 2026-03-10: ter
2026-03-02 |  | 2365 | CENTRO EQUIPOS | CECOR | COMBUSTIBLE | 15M³- 3 COMPARTIMIENTOSPORGRAV. | 2026-02-23: rem1; 2026-02-24: rem1; 2026-02-25: rem1/mont2; 2026-02-26: rem1/mont2; 2026-02-27: mont2; 2026-03-02: mont2; 2026-03-03: mont2; 2026-03-04: mont2; 2026-03-05: hid 2; 2026-03-10: desm/entg
2026-03-06 |  | 2383 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | TOLVA | TPI 10 M³ A 12 M³ APERNADA + CC | 2026-03-02: cyp; 2026-03-03: arm2; 2026-03-04: rem2; 2026-03-05: mont2; 2026-03-06: mont2; 2026-03-07: mont2; 2026-03-09: mont2
2026-03-09 |  | 2175 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ MEDIANO FLUJO | 2026-02-23: hid; 2026-02-24: hid; 2026-02-25: hid; 2026-02-26: pint; 2026-02-27: pint; 2026-03-02: ter/hid; 2026-03-03: ter/hid; 2026-03-04: ter/hid; 2026-03-05: ter/hid; 2026-03-06: ter/hid; 2026-03-09: ter/hid; 2026-03-10: ter/hid; 2026-03-11: ter/hid; 2026-03-12: ter
2026-03-10 | 46099 | 2323 | ETP | MAURICIO VALDIVIA | ALJIBE | 20 M³ INOX | 2026-03-11: mont3; 2026-03-12: mont3; 2026-03-13: hid3; 2026-03-14: hid3; 2026-03-15: pint; 2026-03-16: pint; 2026-03-17: ter; 2026-03-18: desm/entg
2026-03-11 | 46094 | 2352 | CENTRO EQUIPOS | AUTOSUMMIT | COMBUSTIBLE | 5M³ + 1 | 2026-03-04: mont1; 2026-03-05: mont1; 2026-03-06: hid 2; 2026-03-07: hid 2; 2026-03-09: hid2; 2026-03-10: hid2/PH; 2026-03-11: pint; 2026-03-12: ter; 2026-03-13: desm/entg
2026-03-12 | * | 2422 | CENTRO EQUIPOS | LAURO RIOS | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 | 2026-03-09: VER; 2026-03-10: pint; 2026-03-11: ter; 2026-03-12: desm/entg
2026-03-12 | * | 2390 | ETP | JUAN CONTRERAS | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 | 2026-03-09: VER
2026-03-13 | 46104 | 2373 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / E. COLLARTE | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | 2026-02-24: ing; 2026-02-25: cyp; 2026-02-26: cyp; 2026-02-27: arm1; 2026-03-02: arm1; 2026-03-03: arm1; 2026-03-04: rem1; 2026-03-05: rem1; 2026-03-07: mont2; 2026-03-08: mont2; 2026-03-09: mont2; 2026-03-10: mont2; 2026-03-11: mont2/RX; 2026-03-12: mont2; 2026-03-13: mont2; 2026-03-14: hid1; 2026-03-15: hid1; 2026-03-16: hid1; 2026-03-17: pint; 2026-03-18: pint; 2026-03-19: ter; 2026-03-20: ter; 2026-03-21: desm; 2026-03-23: desm/entg
2026-03-13 |  | 2364 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / VELTIS | LUBRICADOR | FURGON CERRADO | 2026-02-23: hid; 2026-02-24: hid; 2026-02-25: hid; 2026-02-26: hid; 2026-02-27: hid; 2026-03-11: pint; 2026-03-12: ter; 2026-03-13: desm/entg
2026-03-14 | 46104 | 2378 | CENTRO EQUIPOS | TRUCKSMIN | COMBUSTIBLE | 10 M³ + 1 M³ | 2026-02-27: CYP; 2026-03-02: CYP; 2026-03-04: arm1; 2026-03-05: arm1; 2026-03-09: arm1; 2026-03-10: rem1; 2026-03-11: rem1/RX; 2026-03-12: mont1; 2026-03-13: mont1; 2026-03-14: mont1; 2026-03-15: mont1; 2026-03-16: hid2; 2026-03-17: hid2; 2026-03-18: hid2; 2026-03-19: pint; 2026-03-20: pint; 2026-03-21: ter; 2026-03-22: ter; 2026-03-23: desm/entg
2026-03-14 | 46108 | 2335 | ETP | KRUGER (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 10 M³ | 2026-03-10: arm1; 2026-03-11: arm1; 2026-03-12: rem1; 2026-03-13: rem1; 2026-03-14: rem1; 2026-03-16: mont1; 2026-03-17: mont1; 2026-03-18: mont1; 2026-03-19: mont1; 2026-03-20: hid1; 2026-03-21: hid1; 2026-03-22: hid1; 2026-03-23: pint; 2026-03-24: pint; 2026-03-25: ter; 2026-03-26: ter; 2026-03-27: desm/entg
2026-03-16 | 46104 | 2176 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ MEDIANO FLUJO | 2026-02-25: mont1; 2026-02-26: mont1; 2026-02-27: mont1; 2026-03-02: mont1; 2026-03-03: mont1; 2026-03-07: hid 1; 2026-03-09: hid; 2026-03-10: hid; 2026-03-11: hid; 2026-03-12: hid; 2026-03-13: pint; 2026-03-14: pint; 2026-03-15: ter/hid; 2026-03-16: ter/hid; 2026-03-17: ter/hid; 2026-03-18: ter/hid; 2026-03-19: ter/hid; 2026-03-20: ter/hid; 2026-03-23: desm/entg
2026-03-17 | 46104 | 2382 | CENTRO EQUIPOS | MIES | ALJIBE | 20 M³ INOX + PITON MONITOR | 2026-03-02: cyp; 2026-03-03: cyp; 2026-03-05: arm2; 2026-03-06: arm2; 2026-03-07: rem2; 2026-03-09: rem2; 2026-03-13: mont3; 2026-03-14: mont3; 2026-03-16: hid1; 2026-03-17: hid1; 2026-03-18: pint; 2026-03-19: pint; 2026-03-20: ter; 2026-03-21: ter; 2026-03-23: desm/entg
2026-03-18 | 46099 | 2361 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / STRACON CHILE | COMBUSTIBLE | 20 M³ MINERO | 2026-03-06: mont1; 2026-03-07: mont1; 2026-03-08: mont1; 2026-03-09: mont1; 2026-03-10: mont1; 2026-03-11: hid 2 / RX; 2026-03-12: hid 2; 2026-03-13: hid2; 2026-03-14: pint; 2026-03-15: pint; 2026-03-16: ter/hid; 2026-03-17: ter/hid; 2026-03-18: desm/entg
2026-03-25 | 46106 | 2423 | ETP | KAUFMANN | TOLVA | TRE 12 M³ A 14 M³ | 2026-03-16: mont3; 2026-03-17: mont3; 2026-03-18: hid 3; 2026-03-20: PINT; 2026-03-21: TER; 2026-03-23: desm/entg
2026-03-19 | 46102 | 2324 | ETP | MAURICIO VALDIVIA | ALJIBE | 20 M³ INOX | 2026-02-23: arm2; 2026-02-24: rem2; 2026-02-25: rem2; 2026-03-13: mont2; 2026-03-14: mont2; 2026-03-15: hid3; 2026-03-16: hid3; 2026-03-17: pint; 2026-03-18: pint; 2026-03-19: ter/hid; 2026-03-20: ter/hid; 2026-03-21: desm/entg
2026-03-20 | 46106 | 2413 | EYC | YIRIES TOUMA (VOLMACK) | ALJIBE | 20 M³ INOX | 2026-03-09: arm2; 2026-03-10: arm2; 2026-03-11: rem2; 2026-03-15: mont2; 2026-03-16: mont2; 2026-03-17: hid 4; 2026-03-18: hid 4; 2026-03-20: pint; 2026-03-21: PINT; 2026-03-23: ter; 2026-03-24: TER/hid; 2026-03-25: desm/entg
2026-03-23 | 46118 | 2245 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 15 M³ MEDIANO FLUJO | 2026-03-05: cyp; 2026-03-06: cyp; 2026-03-12: arm1; 2026-03-13: arm1; 2026-03-14: arm1; 2026-03-15: rem1; 2026-03-16: rem1; 2026-03-20: mont1; 2026-03-21: mont1; 2026-03-22: mont1; 2026-03-23: mont1; 2026-03-24: hid1; 2026-03-25: hid1; 2026-03-26: hid1; 2026-03-27: hid1; 2026-03-28: hid; 2026-03-29: pint; 2026-03-30: pint; 2026-03-31: ter; 2026-04-01: ter; 2026-04-02: ter; 2026-04-03: ter; 2026-04-04: ter; 2026-04-06: desm/entg
2026-03-24 | 46108 | 2367 | ETP | JUAN CONTRERAS | ALJIBE | 20 M³ A36 AGUA INDUSTRIAL | 2026-03-18: mont3; 2026-03-19: mont3; 2026-03-20: hid3; 2026-03-21: hid3; 2026-03-23: pint; 2026-03-24: pint; 2026-03-25: ter; 2026-03-26: ter/hid; 2026-03-27: desm/entg
2026-03-26 | 46106 | 2396 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ + DURAPLATE | 2026-03-09: rem2; 2026-03-17: mont2; 2026-03-18: mont2; 2026-03-19: hid 4; 2026-03-20: hid4; 2026-03-21: pint; 2026-03-22: pint; 2026-03-23: ter/hid; 2026-03-24: ter/hid; 2026-03-25: desm/entg
2026-03-28 | 46111 | 2398 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | 2026-03-12: cyp; 2026-03-13: cyp; 2026-03-16: arm2; 2026-03-17: rem2; 2026-03-18: rem2; 2026-03-19: mont2; 2026-03-20: mont2; 2026-03-21: hid 3; 2026-03-23: hid 3; 2026-03-24: hid 3; 2026-03-25: pint; 2026-03-26: pint; 2026-03-27: ter/hid; 2026-03-28: ter; 2026-03-30: desm/entg
2026-03-30 | 46121 | 2246 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 15 M³ MEDIANO FLUJO | 2026-03-05: cyp; 2026-03-06: cyp; 2026-03-16: arm1; 2026-03-17: arm1; 2026-03-18: arm1; 2026-03-19: rem1; 2026-03-20: rem1; 2026-03-24: mont1; 2026-03-25: mont1; 2026-03-26: mont1; 2026-03-27: mont1; 2026-03-28: hid1; 2026-03-29: hid1; 2026-03-30: hid 1; 2026-03-31: hid; 2026-04-01: hid1; 2026-04-02: pint; 2026-04-03: pint; 2026-04-04: ter/hid; 2026-04-05: ter; 2026-04-06: ter; 2026-04-07: ter; 2026-04-08: ter; 2026-04-09: desm/entg
2026-03-31 | 46113 | 2399 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | 2026-03-12: cyp; 2026-03-13: cyp; 2026-03-17: arm2; 2026-03-18: arm2; 2026-03-19: rem2; 2026-03-21: mont2; 2026-03-23: mont2; 2026-03-24: mont2; 2026-03-25: hid 4; 2026-03-26: hid 4; 2026-03-27: pint; 2026-03-28: pint; 2026-03-30: ter/hid; 2026-03-31: ter/hid; 2026-04-01: desm/entg
2026-03-31 |  | 2384 | CENTRO EQUIPOS | HYUNDAI | LUBRICADOR |  | 2026-03-31: desm/entg
2026-04-01 | 46113 | 2414 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / ARAYA | TOLVA | TFR 20 M³ | 2026-03-17: cyp; 2026-03-18: cyp; 2026-03-19: arm2; 2026-03-20: arm2; 2026-03-23: rem2; 2026-03-24: mont3; 2026-03-25: mont3; 2026-03-26: mont3; 2026-03-27: hid3; 2026-03-30: pint; 2026-03-31: ter/hid; 2026-04-01: desm/entg
2026-04-02 | 46114 | 2415 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / ARAYA | TOLVA | TFR 20 M³ | 2026-03-17: cyp; 2026-03-18: cyp; 2026-03-20: arm2; 2026-03-23: arm2; 2026-03-24: rem2; 2026-03-25: mont2; 2026-03-26: mont2; 2026-03-27: mont2; 2026-03-30: hid3; 2026-03-31: pint; 2026-04-01: ter/hid; 2026-04-02: desm/entg
2026-04-06 | 46128 | 2379 | ETP | CARMONA / RENTAMAQ (SOC. ORIETTA ARAYA) | COMBUSTIBLE | 5 M³ ELIPTICO | 2026-03-16: cyp; 2026-03-17: cyp; 2026-03-19: arm1; 2026-03-20: arm1; 2026-03-23: arm1; 2026-03-24: rem1; 2026-03-25: rem1; 2026-03-30: mont1; 2026-03-31: mont1; 2026-04-01: mont1; 2026-04-02: mont1; 2026-04-03: hid1; 2026-04-06: hid1; 2026-04-07: hid1; 2026-04-08: hid1; 2026-04-09: pint; 2026-04-10: pint; 2026-04-13: ter; 2026-04-14: ter; 2026-04-15: ter; 2026-04-16: desm/entg
2026-04-06 | 46118 | 2416 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / ARAYA | TOLVA | TFR 20 M³ | 2026-03-20: cyp; 2026-03-23: cyp; 2026-03-24: arm2; 2026-03-25: arm2; 2026-03-26: rem2; 2026-03-27: mont3; 2026-03-30: mont3; 2026-03-31: mont3; 2026-04-01: hid4; 2026-04-02: pint; 2026-04-03: ter/hid; 2026-04-06: desm/entg
2026-04-07 | 46134 | 2371 | ETP | GODIESEL (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | 2026-03-19: cyp; 2026-03-20: cyp; 2026-03-24: arm1; 2026-03-25: arm1; 2026-03-26: arm1; 2026-03-27: rem1; 2026-03-30: rem1; 2026-04-03: mont1; 2026-04-06: mont1; 2026-04-07: mont1; 2026-04-08: mont1; 2026-04-09: hid1; 2026-04-10: hid1; 2026-04-13: hid1; 2026-04-14: hid1; 2026-04-15: pint; 2026-04-16: pint; 2026-04-17: ter; 2026-04-20: ter; 2026-04-21: ter; 2026-04-22: desm/entg
2026-04-08 |  | 2388 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | LUBRICADOR |  | 2026-04-08: desm/entg
2026-04-09 | 46125 | 2325 | ETP | MAURICIO VALDIVIA | ALJIBE | 20 M³ INOX | 2026-03-24: cyp; 2026-03-25: cyp; 2026-03-26: arm2; 2026-03-27: arm2; 2026-03-30: rem2; 2026-03-31: mont2; 2026-04-01: mont2; 2026-04-02: mont2; 2026-04-03: hid3; 2026-04-06: hid3; 2026-04-07: pint; 2026-04-08: pint; 2026-04-09: ter/hid; 2026-04-10: ter/hid; 2026-04-13: desm/entg
2026-04-10 | 46136 | 2417 | ETP | CARMONA / TSA (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | 2026-03-25: cyp; 2026-03-26: cyp; 2026-03-27: arm1; 2026-03-30: arm1; 2026-03-31: arm1; 2026-04-01: rem1; 2026-04-02: rem1; 2026-04-09: mont1; 2026-04-10: mont1; 2026-04-13: mont1; 2026-04-14: mont1; 2026-04-15: hid2; 2026-04-16: hid2; 2026-04-17: hid2; 2026-04-20: hid2; 2026-04-21: ter; 2026-04-22: ter; 2026-04-23: ter; 2026-04-24: desm/entg
2026-04-13 | 46127 | 2397 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | 2026-03-30: arm2; 2026-03-31: arm2; 2026-04-01: rem2; 2026-04-02: mont3; 2026-04-03: mont3; 2026-04-06: mont3; 2026-04-07: hid4; 2026-04-08: hid4; 2026-04-09: pint; 2026-04-10: pint; 2026-04-13: ter/hid; 2026-04-14: ter; 2026-04-15: desm/entg
2026-04-14 | 46146 | 2372 | ETP | GODIESEL (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | 2026-03-27: cyp; 2026-03-30: cyp; 2026-04-01: arm1; 2026-04-02: arm1; 2026-04-03: arm1; 2026-04-06: rem1; 2026-04-07: rem1; 2026-04-15: mont1; 2026-04-16: mont1; 2026-04-17: mont1; 2026-04-20: mont1; 2026-04-21: hid1; 2026-04-22: hid1; 2026-04-23: hid1; 2026-04-24: hid1; 2026-04-27: pint; 2026-04-28: pint; 2026-04-29: ter; 2026-04-30: ter; 2026-05-01: ter; 2026-05-04: desm/entg
2026-04-15 |  | 2389 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | LUBRICADOR |  | 2026-04-15: desm/entg
2026-04-16 | 46129 | 2400 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | 2026-03-30: cyp; 2026-03-31: cyp; 2026-04-01: arm2; 2026-04-02: arm2; 2026-04-03: rem2; 2026-04-06: mont2; 2026-04-07: mont2; 2026-04-08: mont2; 2026-04-09: hid3; 2026-04-10: hid3; 2026-04-13: pint; 2026-04-14: pint; 2026-04-15: ter/hid; 2026-04-16: ter/hid; 2026-04-17: desm/entg
2026-04-17 | 46153 | 2418 | ETP | CARMONA / TSA (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | 2026-04-02: cyp; 2026-04-03: cyp; 2026-04-06: arm1; 2026-04-07: arm1; 2026-04-08: arm1; 2026-04-09: rem1; 2026-04-10: rem1; 2026-04-21: mont1; 2026-04-22: mont1; 2026-04-23: mont1; 2026-04-24: mont1; 2026-04-27: hid2; 2026-04-28: hid2; 2026-04-29: hid2; 2026-04-30: hid2; 2026-05-01: pint; 2026-05-04: pint; 2026-05-05: ter; 2026-05-06: ter; 2026-05-07: ter; 2026-05-08: ter; 2026-05-11: desm/entg
2026-04-20 | 46133 | 2401 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | 2026-04-01: cyp; 2026-04-02: cyp; 2026-04-03: arm2; 2026-04-06: arm2; 2026-04-07: rem2; 2026-04-08: mont3; 2026-04-09: mont3; 2026-04-10: mont3; 2026-04-13: hid4; 2026-04-14: hid4; 2026-04-15: pint; 2026-04-16: pint; 2026-04-17: ter/hid; 2026-04-20: ter; 2026-04-21: desm/entg
2026-04-21 |  | 2385 | CENTRO EQUIPOS | HYUNDAI | LUBRICADOR |  | 2026-04-21: desm/entg
2026-04-23 | 46135 | 2402 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | 2026-04-03: cyp; 2026-04-06: cyp; 2026-04-07: arm2; 2026-04-08: arm2; 2026-04-09: rem2; 2026-04-10: mont2; 2026-04-13: mont2; 2026-04-14: mont2; 2026-04-15: hid3; 2026-04-16: hid3; 2026-04-17: pint; 2026-04-20: pint; 2026-04-21: ter/hid; 2026-04-22: ter/hid; 2026-04-23: desm/entg
2026-04-24 | 46157 | 2419 | ETP | CARMONA / TSA (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 9 M³ + 1 M³ ADBLUE | 2026-04-07: cyp; 2026-04-08: cyp; 2026-04-09: arm1; 2026-04-10: arm1; 2026-04-13: arm1; 2026-04-14: rem1; 2026-04-15: rem1; 2026-04-27: mont1; 2026-04-28: mont1; 2026-04-29: mont1; 2026-04-30: mont1; 2026-05-01: hid1; 2026-05-04: hid1; 2026-05-05: hid1; 2026-05-06: hid1; 2026-05-07: pint; 2026-05-08: pint; 2026-05-11: ter; 2026-05-12: ter; 2026-05-13: ter; 2026-05-14: ter; 2026-05-15: desm/entg
2026-04-27 | 46139 | 2403 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | 2026-04-07: cyp; 2026-04-08: cyp; 2026-04-09: arm2; 2026-04-10: arm2; 2026-04-13: rem2; 2026-04-14: mont3; 2026-04-15: mont3; 2026-04-16: mont3; 2026-04-17: hid4; 2026-04-20: hid4; 2026-04-21: pint; 2026-04-22: pint; 2026-04-23: ter/hid; 2026-04-24: ter/hid; 2026-04-27: desm/entg
2026-04-29 | 46163 | 2420 | ETP | CARMONA / TSA (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 9 M³ + 1 M³ ADBLUE | 2026-04-09: cyp; 2026-04-10: cyp; 2026-04-14: arm1; 2026-04-15: arm1; 2026-04-16: arm1; 2026-04-17: rem1; 2026-04-20: rem1; 2026-05-01: mont1; 2026-05-04: mont1; 2026-05-05: mont1; 2026-05-06: mont1; 2026-05-07: hid2; 2026-05-08: hid2; 2026-05-11: hid2; 2026-05-12: hid2; 2026-05-13: pint; 2026-05-14: pint; 2026-05-15: ter; 2026-05-18: ter; 2026-05-19: ter; 2026-05-20: ter; 2026-05-21: desm/entg
2026-04-30 | 46141 | 2404 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | 2026-04-09: cyp; 2026-04-10: cyp; 2026-04-13: arm2; 2026-04-14: arm2; 2026-04-15: rem2; 2026-04-16: mont2; 2026-04-17: mont2; 2026-04-20: mont2; 2026-04-21: hid3; 2026-04-22: hid3; 2026-04-23: pint; 2026-04-24: pint; 2026-04-27: ter; 2026-04-28: ter; 2026-04-29: desm/entg

## Hoja1
proceso | sabado | domingo | festivo 1 | festivo n
ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0
corte | 0 | 0 | 0 | 0
plegado | 1
armado | 3
remate
montaje
hidraulica
pintura
terminacion
control de calidad
inspección
podría subir la capacidad de ayuda en algunos procesos.

## CÓDIGO PLAZO Y DEMORAS EN DÍAS
CÓDIGO PLAZO | DESCRIPCIÓN EQUIPO | INGENIERÍA | CORTE | PLEGADO | ARMADO | MONTAJE | HIDRÁULICA | PINTURA | TERMINACIONES | CONTROL DE CALIDAD | REMATE | INSPECCIÓN
1 | Aljibe 10 m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | Aljibes 15-30 m3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
3 | Alzahombre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Atmosferico basico | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
5 | Atmosférico full | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
6 | Carroceria | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | Clinicas | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0
8 | Combustible basico | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
9 | Combustible alto flujo | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0
10 | Combustible med flujo | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0
11 | Compactador | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | Lubricador cerrado | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0
13 | Lubricador chico y abierto | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0
14 | Lubricador mediano y abierto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0
15 | Polibrazo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
16 | Tolvas 15 m3 a 25 mineras | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
17 | Tolvas 4-15 m3 aridos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## CAPACIDAD POR PROCESO
PROCESO | ORDEN | CAPACIDAD POR DÍA
INGENIERÍA | 1 | 2
CORTE | 2 | 3
PLEGADO | 3 | 2
ARMADO | 4 | 2
REMATE | 5 | 2
MONTAJE | 7 | 3
HIDRÁULICA | 8 | 6
PINTURA | 10 | 2
TERMINACIONES | 11 | 2
CONTROL DE CALIDAD | 12 | 1
INSPECCIÓN | 0 | 0